**Projektmanagement**   **-**  **Benjamin, Luca, Jeremy und Rogerio**   **-**  **FI308**

**Formulieren Sie schriftlich den Ist-Zustand, in dem sich die OHMega.IT befindet. Welche Fragen zur Problembeschreibung können beantwortet werden? Formulieren Sie zudem den Soll-Zustand, der durch das Projekt erreicht werden soll.**

**Ist:**

* OhmegaIT ist kurz vor einem Jubiläum.
* Es gibt noch keinen Zustand es ist noch nichts.

**Soll:**

* Feier planen
* Datum festlegen
* Programm festlegen
* Programm und essen buchen
* Menschen sind eingeladen
* Rollen sind verteilt und informiert.
* Deko und Technik geplant und Umsetzung definiert.

Welche Fragen zur Problembeschreibung können beantwortet werden?

**Welche weiteren Stakeholder (außer Frau Ohm) gibt es im Zuge des Projektes „Jubiläumsfest“?**

* Angestellte
* Lieferanten
* Familien
* Dienstleister
* Geschäftsführung
* Kunden
* Nachbarn
* Ehemalige Mitarbeiter
* Verbände/Behörden/Ämter
* Investoren

**Welche Methode zur Analyse des Problems würden Sie wählen und warum?**

* Fragenkatalog + Interview mit Frau Ohm
* Mindmaps
* Soll/Ist Zustand erfassen

**Sichten Sie die Anforderungen an das Jubiläumsfest von Frau Ohm und listen Sie diese stichpunktartig – aber in einem sinnvollen (thematischen) Gliederungsschema – als Lastenheft auf.**

1. Allgemeine & zeitliche Rahmenbedingungen

**MUSS:**

* M1: Die Gesamtkosten des Jubiläumsfestes sollen den Betrag von 22.000 € nicht überschreiten.
* M2: Die Veranstaltung findet am 15.03.2025, Beginn um 14:00 Uhr, im Eingangsbereich der OHMega.IT statt.

**KANN:**

* K1: Die Nutzung der eigenen Ressourcen und Mitarbeitenden, weitere Kollegen nur in Ausnahmefällen einbeziehen.

**ABGRENZUNG:**

* A1: Vom 26.12.2024 bis 05.01.2025 sowie am Karnevalsmontag (10.02.2025) sind Betriebsferien.

2. Inhaltlich

**MUSS**:

* M3: Kaffee- und Kuchenbar (Selbstbedienung)
* M4: Bierwagen mit alkoholfreien- und alkoholhaltigen Getränken
* M5: Kölsches Buffet
* M6: Sektempfang
* M7: Zeitreise durch 11 Jahre OHMega.IT → Gallery Walk mit wichtigen Ereignissen und Stationen
* M8: Gemütliche Steh- und Sitzecken
* M9: Offene Türen: Gäste können sich in unseren Räumlichkeiten umsehen. Vorher aufräumen und Grundputz
* M10: Raucherecke
* M11: Musikalische Untermalung

**KANN:**

* K2: Kurze Fach- oder Infovorträge aus der IT-Welt von heute
* K3: Frische Blumen und ???
* K4: (zu M3) Kuchen bereitgestellt durch Mitarbeitende

3. Kommunikationskanäle

**MUSS:**

* M12: Von mir erstellte Einladungen werden bis zum 12.01.25 verschickt per E-Mail
* M13: Online-Rückmeldemöglichkeit für Zu- und Absagen bereitstellen, Gästeverwaltung übernehmen
* M14: Ankündigung an Presseverteiler versenden

**KANN:**

* K5: Schön wäre es, wenn Stammkunden eine Einladung per Post erhalten, würden
* K6: Von mir geschriebene Ankündigung soll auf der Homepage/Social Media eingebunden werden