## Tabelle1
Die Teltalk GmbH plant ihren Umzug - Gantt Digramm zur zeitlichen Planung des Vorhabens (Aufgabe Dok. 12a)
[5 empty] | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | 2025-08-01 |  |  |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Vorgang Nr. | Vorgangsname | Dauer | Vorgänger | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S | M | D | M | D | F | S | S
1 | Kick-Off-Meeting | 1 | bar: M
2 | Spedition beauftragen | 1 | 1 | bar: M to 16 D
3 | Planen der Inneneinrichtung | 4 | 1 | bar: M to F
4 | Verpacken Aktenordner | 3 | 1 | bar: M to 16 D
5 | Datensicherung | 3 | 1 | bar: M to F
6 | Verpacken der DV-Geräte | 3 | 5 | bar: D to 16 D
7 | Tapezieren | 5 | 3 | bar: F to 10 M
8 | Streichen der Tapeten | 4 | 7 | bar: 10 M to 14 S
9 | Anbringen von Jalousien und Deckenlampen | 2 | 8 | bar: 14 S to 16 D
10 | Teppichboden verlegen | 3 | 9 | bar: 16 D to 19 F
11 | Abbau, Transport und Aufbau der Möbel | 3 | 2,4,6, 10 | bar: 19 F to 22 M
12 | Transport und Einsortierung der Ordner | 2 | 11 | bar: 22 M to 27 S
13 | Transport und Aufbau der DV-Geräte | 3 | 11 | bar: 22 M to 25 D
14 | Anschließen und Vernetzen der DV-Geräte | 2 | 13 | bar: 25 D to 27 S
15 | Reinigung | 1 | 12.14 | bar: 27 S to 28 S
16 | Endabnahme | 1 | 1-15 | bar: 28 S to 29 M
│
└